- 1. План действий администрации и Совета школы

(с управляющими функциями)

по переходу на НСОТ в МОУ СОШ № 3

с 01.09.2008

| Дата | Мероприятие | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| сентябрь 2007 | Семинар для работников образования Волгоградской области «Реализация регионального комплексного проекта модернизации образования». Организация – оператор: центр образовательной политики «Эврика» | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина | Получение информации, документов |
| октябрь 2007 | Обсуждение и утверждение плана действия администрации и Совета школы по переходу на НСОТ | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина | Утверждение плана действий |
| ноябрь-декабрь 2007 | Внесение изменений в Локальные акты МОУ СОШ №3: 1.Положение о Совете школы 2.Коллективный трудовой договор | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина; председатель Совета школы О.И.Романов; председатель ПК М.Ю.Салихова | Создание нормативно-правовой базы по НСОТ |
| август 2008 | Разработка Локальных актов 1. Положение о выплатах компенсационного характера работникам МОУ СОШ №3 2.Положение о порядке определения показателей проявления компетентности для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам (учителям, педагогам-организаторам, педагогам-психологам и другим категориям педагогических работников) и административно-управленческому составу МОУ СОШ № 3 3. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам (учителям, педагогам-организаторам, педагогам-психологам и другим категориям педагогических работников) и административно-управленческому составу МОУ СОШ № 3 | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина; зам. директора по УВР О.А. Северина; председатель ПК М.Ю.Салихова | Создание нормативно-правовой базы по НСОТ |
| 26.08. 2008 г. | Составление списка учителей, участвующих в апробации новых механизмов системы оплаты труда | Зам. директора по УВР О.А. Северина | Список учителей, участвующих в апробации НСОТ |
| 29.08. 2008 г | Педагогический совет: 1) Утверждение Локальных актов МОУ СОШ № 3 по НСОТ; 2) Утверждение списка учителей МОУ СОШ № 3, участвующих в апробации НСОТ. | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина; зам. директора по УВР О.А. Северина | Решения педсовета; издание приказов по МОУ СОШ №3 на основании решений педсовета |
| 29.08.-30.08. 2008 г | Анонимное анкетирование на собраниях родительской общественности МОУ СОШ № 3 | Председатель Совета школы О.И.Романов | Подготовка бланков анкет, оформление результатов анкетирования |
| 29.08. 2008 г | Анонимное анкетирование педагогов МОУ СОШ № 3 | Профсоюзный комитет школы | Подготовка бланков анкет, оформление результатов анкетирования |
| 29.08. 2008 г | Заполнение педагогическими работниками МОУ СОШ № 3, участвующими в апробации новых механизмов оплаты труда показателей проявления компетентности для распределения стимулирующих выплат; подготовка портфолио | Зам. директора по УВР О.А. Северина | Подготовка работниками МОУ СОШ № 3, участвующими в апробации НСОТ документов |
| 30.08. 2008 г. | Административный совет по рассмотрению показателей проявления компетентности для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам МОУ СОШ № 3 | Зам. директора по УВР О.А. Северина | Оформление протокола по итогам обсуждения компетенций педагогических работников школы |
| 01.09. 2008 г. | Заседание Совета школы (с управляющими функциями) | Председатель Совета школы О.И.Романов | Утверждение компетентностей для определения стимулирующих выплат для работникам МОУ СОШ № 3 |
| 01.09. 2008 г. | Издание приказа по МОУ СОШ № 3 об утверждении решения Совета школы (с управляющими функциями) | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина | Приказ по МОУ СОШ № 3 |
| 01.09. 2008 г. | Заполнение таблицы по определению стимулирующей части оплаты труда работников МОУ СОШ № 3 | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина | Сдача подготовленной информации по НСОТ в ЦБ КО администрации ТЗР |
| 01.09. -15.09. 2008 г. | Выставление на сайте школы материалов по НСОТ в МОУ СОШ № 3 | Директор МОУ СОШ № 3 Л.М.Савина | Информированность общественности по вопросу НСОТ в МОУ СОШ № 3 |